**График проведения ремонтных работ в рамках подготовки к ОЗП 2021-2022гг. с последующим включением потребителей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес (ТК) | Характер дефекта | Планируемая дата устранения | Кол-во МКД | Примечание |
|
| 1 | Братский 58/4 | под.тр-д Ду-100мм | 02.06.2021 | 3 |  |
| 2 | Соколова 41 | под.врезка Ду-50мм | 02.06.2021 | 26 |  |
| 3 | Соколова 73 (ТК 2009) | под.врезка Ду-100мм |  |
| 4 | Соколова 72 (ТК 2010) | обр.др.врезка Ду-80мм |  |
| 5 | М.Горького 140 (ТК 2024/1) | под./обр КШ 2Ду-80мм |  |
| 6 | Пушкинская 77 | обр.тр-д Ду-500мм | 02.06.2021 | 35 |  |
| 7 | Пушкинская 79 | под.тр-д Ду500мм |  |
| 8 | Доломановский 70 | под.тр-д Ду-400мм | 05.06.2021 | 19 |  |
| 9 | Доломановский 70/3 | под.врезка Ду-50мм |  |
| 10 | Доломановский 61/91 | под./обр.тр-д 2Ду-400мм |  |
| 11 | Красноармейская 5 (ТК-1503/12) | обр.тр-д Ду-400мм |  |
| 12 | Соборный/Тельмана (ТК-1607) | под./обр.др.врезка 2Ду-100мм | 02.06.2021 | 22 |  |
| 13 | Суворова 4 (ТК-1738) | под.тр-д Ду-200мм | 04.06.2021 | 11 |  |
| 14 | Коммунистический 46 (1колл. 5мкр.) | под. тр-д Ду-200мм (9деф.) | 05.06.2021 | 12 |  |
| 15 | Коммунистический 40 (2колл. 5мкр.) | под. компенсатор Ду-200мм (5деф.) | 02.06.2021 | 15 | гвс по обр. |
| 16 | Малиновского 18 (ТК-212 - ТК-212А) | обр.тр-д Ду-1000мм | 02.06.2021 | 1 | гвс по под. |
| 17 | Коммунистический 31 (1колл. 7мкр.) | под.тр-д Ду-200мм (10деф.) | 07.06.2021 | 15 | гвс по обр. |
| 18 | Коммунистический 16 (1колл. 1 мкр.) | под.тр-д Ду-200мм (14деф.) | 05.06.2021 | 19 |  |
| 19 | Коммунистический 12 (2колл. 1 мкр.) | под.тр-д Ду-150мм (5деф.) | 06.06.2021 | 8 |  |
| 20 | Зорге 22 (1колл. 2 мкр.) | под. тр-д Ду-150мм (6деф.) | 07.06.2021 | 7 |  |
| 21 | Стачки 193/3 (3колл. 1 мкр.) | под. тр-д Ду-250мм (2деф.) | 07.06.2021 | 9 | гвс по обр. |
| 22 | Прогрессивная 1 (2колл. 8 мкр.) | под. тр-д Ду-200мм (2деф.) | 07.06.2021 | 8 | гвс по обр. |